## Tabelle1
Projektplan Homepage
|  |  | 2011-08-04 | 2011-08-05 | 2011-08-06 | 2011-08-07 | 2011-08-08 | 2011-08-09 | 2011-08-10 | 2011-08-11 | 2011-08-12 | 2011-08-13 | 2011-08-14 | 2011-08-15 | 2011-08-16 | 2011-08-17 | 2011-08-18 | 2011-08-19 | 2011-08-20 | 2011-08-21 | 2011-08-22 | 2011-08-23 | 2011-08-24 | 2011-08-25 | 2011-08-26 | 2011-08-27 | 2011-08-28 | 2011-08-29 | 2011-08-30 | 2011-08-31 | 2011-09-01 | 2011-09-02 | 2011-09-03 | 2011-09-04 | 2011-09-05 | 2011-09-06
Aktivität | Wer | Status
Einrichtung IDE | bar: 2011-08-04 to 2011-08-06
Einrichtung GIT | [36 empty] | Legende: | bar: 2011-08-05 to 2011-08-07
Grobkonzept |  | QS | [36 empty] | Kai | bar: 2011-08-06; 2011-08-08
Abgabe | [38 empty] | Oliver | bar: 2011-09-06
Genehmigung | [38 empty] | Beide | bar: 2011-08-09
Meilenstein
Extern
[38 empty] | X | Abgeschlossen
[38 empty] | QS | Qualitätsgesichert